## ELS案例库
案例 | 能力指标 | 试验项目 | 试验阶段 | 岗位职责 | 问题 | 解决方法 | 整改结果 | 反思
电话随访窗口期计算错误导致访视超窗问题 | 2.2.4能提醒研究团队落实访视计划，确保访视如期完成 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者完成访视安排协调、访视计划核对及访视时间窗口提醒，确保研究流程按计划推进。 | 研究团队在计算受试者A的电话随访窗口期时出错，导致系统中预设的随访时间点与方案规定不符。受试者A依照CRC提示在错误日期完成随访，结果超过试验方案规定的访视窗口上限。 | CRC首先协助研究者核实访视时间超窗的具体原因，由研究者补充记录在病历中并签字确认。随后，CRC协助研究者完成该次访视的方案偏离上报，并准备相应的补充说明材料。最后，CRC将相关记录与说明文件归档至原始资料中，确保文件完整、合规和可追溯。 | CRC需在访视前核对访视计划时间节点，并提醒研究者严格执行，从流程层面加强了对电话随访等非现场访视的管理。该举措可减少了访视时间因计算错误而偏移的风险，提高了访视计划落实的准确性和规范性。 | CRC在现场核对时应把标签与登记表作为必核项，在交接完成前逐一比对，发现差异当场更正并留痕，可有效减少采集环节的时间链错误。
生物样本采集时间记录错误问题 | 2.3.1能协助记录样本采集与处理信息，包括采集时间、处理时间和操作者等 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者完成生物样本采集与记录，负责核对采集时间、处理时间及登记信息的一致性，确保时间链条完整可追溯。 | CRC在核对受试者A的样本采集记录时发现，样本标签上记录的采集时间为10:28，而样本管理登记表中记录为10:05，两者不一致，表现为交接登记与采集时间填写存在差异。 | CRC当日反馈研究者和实验室人员，协助研究者根据实际情况确认正确时间，在采集记录表中进行单线划改并补充说明，研究者签字并标注日期，CRC同步在文件夹中更新该份记录。 | 受试者A的样本采集时间记录已由研究者更正并签字确认，相关文件已归入件夹中，记录现一致可查。 | CRC意识到仅依赖研究者个人判断容易产生误差，而CRC的前置核对与提醒能够有效降低PD风险。今后在随访管理中，CRC应更加主动承担计划核对与时间提醒的责任，以提升非现场访视管理的合规性。
PK样本采血时间记录错误问题 | 2.3.1能协助记录样本采集与处理信息，包括采集时间、处理时间和操作者等 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者在PK给药与定时采血节点完成时间记录与核对，确保采血时点与给药时间符合方案要求并留痕。 | CRC在协助记录受试者A的PK样本采血时间时发现，受试者实际采血时间为08:00，但记录表填写为07:00，前后顺序不符，已超出方案允许的±5分钟误差标准。 | CRC当日反馈研究者和实验室人员，协助研究者根据实际情况确认正确时间，在采集记录表中进行单线划改并补充说明，研究者签字并标注日期，CRC同步在文件夹中更新该份记录。 | 受试者A的PK采血记录已由研究者更正并签字确认，更新后的文件已归档，采血时间记录现与实际一致。 | CRC在PK采血时应在给药确认后协助研究者立即记录时间，并在访视结束前再次比对采血与给药时间顺序，避免因记录错误引起的偏差。
样本入库日期记录错误问题 | 2.3.2能协助完成样本编号、标签粘贴及相关文件的签名确认 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者进行样本交接和入库登记，负责核对入库日期与标签信息的准确性，并在交接文件上完成签名确认。 | CRC在检查受试者A的样本交接记录时发现，文件上登记的入库日期为2024年1月11日，但实际入库日期为2024年1月12日，两者不一致。 | CRC立即反馈研究者和样本库人员，协助研究者在交接记录表上单线划改，补充说明并签字确认，标注实际日期，同时将更新后的记录放入文件夹对应分隔夹。 | 受试者A的样本交接记录已由研究者更正日期并签字确认，修正后的文件已归档，记录现与实际一致。 | CRC在样本交接与入库节点需当场比对日期，协助研究者确认无误后完成签字归档，避免因日期错误导致记录不符。
服药日记卡涂改问题 | 2.4.2能协助记录受试者用药情况，并配合研究者监督用药依从性 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者回收并审核受试者服药日记卡，并在核对中识别出记录中的不规范情况。 | CRC在核对受试者A的服药日记卡时发现，该受试者使用涂改液覆盖了原有记录后重新填写，导致原始数据不可识别，影响数据的真实性与可追溯性。 | CRC立即将问题反馈给研究者，并协助其对受试者开展重新宣教，明确用药记录必须一次性真实填写，严禁使用涂改液或其他手段覆盖原始记录。随后CRC对本项目在组的其他受试者进行了相同内容的宣教，并在后续随访中增加了日记卡检查频率。 | 受试者A的日记卡原始涂改页已按规定保留并归档，相关记录完整可查。后续随访中未再出现涂改情况，在组其他受试者的日记卡经检查亦未发现类似问题。 | CRC通过本次事件意识到在访视中加强对日记卡填写行为的主动监督至关重要。后续，CRC在每次随访中额外关注记录完整性检核，建立了自查习惯，有助于提升文件核对和数据留痕的规范性，并在操作中积累了更扎实的岗位实务经验。
受试者漏服试验用药问题 | 2.4.2能协助记录受试者用药情况，并配合研究者监督用药依从性 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者回收并审核受试者服药日记卡，并在核对中识别出记录中的不规范情况。 | CRC在检查受试者A的服药记录时发现，该受试者在随访期间出现数次漏服情况，且未在日记卡中完整记录，影响用药依从性评价。 | CRC立即反馈研究者，协助研究者对受试者进行询问并确认漏服原因，指导受试者在日记卡中补充记录实际情况，同时协助研究者对受试者重新宣教。 | 受试者A的服药日记卡已补充完整，研究者签字确认，相关资料已存放于对应文件夹，依从性情况现记录明确。 | CRC在收回受试者日记卡时，不能只看填写数量，还需与访视询问情况比对，发现漏服时及时协助研究者追问和补充记录，避免依从性缺失影响研究评价。
受试者服药依从性异常问题 | 2.4.3能协助反馈受试者用药依从性异常，并配合处理漏服、停药等情况 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者收集并审核受试者服药日记卡，负责确认用药记录是否规范，并识别依从性异常情况。 | CRC发现受试者B在随访期间自行服用了中心外开具的其他抗癫痫药物，未按要求及时反馈给研究者，存在研究药物服药依从性异常问题。 | CRC立即将问题反馈给研究者及CRA，协助研究者现场核实受试者B药物使用记录，并评估是否可继续参加试验，后续需加强对受试者用药情况的宣教。 | CRC通过本次事件认识到需主动加强随访过程中对受试者服药行为的现场核对，提升了自身及时发现和处理用药依从性问题的能力，有效防范类似问题再发生。 | CRC在回收日记卡时，应结合访视时的询问，主动识别与正常服药习惯不符的情况，并协助研究者及时补充记录与说明，确保依从性偏差有据可查，减少因异常行为造成的资料缺口。
知情同意书中血量记录错误问题 | 3.1.2能协助更新伦理文件版本信息和归档相关资料，确保内容完整规范 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 筛选入组阶段 | CRC协助研究者在知情同意谈话及签署过程中整理相关文件，确保知情同意文件的版本、内容和签署规范。 | CRC在核对知情同意书时发现，部分知情同意文件中关于采血量的描述填写为50ml，而伦理委员会核准的知情同意模板中该项应为40ml，两者不一致，存在文件填写与伦理版本不符的风险。 | CRC立即反馈研究者，并协助其向申办方和伦理委员会报告该差异，按GCP要求重新备案知情同意文件。待伦理委员会批准后，CRC协助研究者使用更新版知情同意书重新向受试者进行知情告知，解释采血量信息的修正，确认受试者理解后重新签署。CRC收集并归档新版知情同意书，将旧版与差异情况一并保存，并在文件夹目录中标注“重新知情”及备案日期。 | 研究者已完成向伦理委员会的变更备案，获得批准后重新使用正确版本的知情同意书，受试者均已重新签署，CRC完成归档并更新目录，原始与更新文件现均可查，文件状态完整合规。 | CRC在知情同意文件管理中应始终以伦理批准版本为基准，发现与受试者签署文件不一致时，不可擅自更改，而是应协助研究者启动重新知情备案与再签署程序，以保证文件内容与伦理批准版本一致，避免因知情偏差影响试验的合规性与有效性。
AE判断与研究者手册记录不一致问题 | 3.2.1能协助收集SAE等安全性信息，并整理相关报告资料 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者在随访中核对不良事件情况并整理报告文件。 | 稽查发现受试者A的AE报告中，研究者记录为“可能无关”，但研究者手册（IB）中该症状被列为“可能相关”，两者判定标准不一致。 | CRC当即协助研究者对照IB版本，核对该不良事件与药物的关联性描述，协助研究者在AE报告表中补充说明，并完成与EDC系统中相关数据的一致性核对。 | 受试者A的不良事件报告已由研究者补充说明并签字确认，AE报告表与EDC数据记录现一致，修订后的文件已归档于不良事件对应文件夹。 | CRC在核对AE文件时应将研究者手册作为重要参照文件，发现报告内容与IB不一致时，应及时协助研究者补充说明并完成系统一致性核对，避免因信息不一致导致的数据完整性缺陷。
癫痫发作后头痛是否AE未确认问题 | 3.2.3能时刻关注受试者安全状况，并及时反馈异常情况 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者核实并记录受试者在访视中自述的症状，完成初步核对 | 稽查发现受试者B在随访时报告出现“头痛”症状，但研究记录中未明确判断该症状是否属于AE，影响安全性数据的完整性。 | CRC立即反馈研究者，协助研究者在病历与随访表中补充说明，明确“头痛”为癫痫发作后的伴随症状，已作为AE相关信息记录；CRC同时协助更新EDC系统中对应数据项。 | 受试者B的“头痛”症状已由研究者补充说明并签字确认，随访表与EDC系统记录已一致，相关文件存入不良事件文件夹。 | CRC在随访中遇到受试者自述的新症状时，应协助研究者判断并记录是否归入AE，并及时在纸质表和系统中保持一致，避免因遗漏导致安全性数据不完整。
药品名称填写不规范问题 | 4.1.3能协助核对试验用药在发放与回收过程中的关键信息（剂量、时间、标签、保质期等），确保信息记录准确 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者核对药物发放与回收记录，检查药品名称与规格填写是否符合规范。 | CRC在检查研究者药物发放记录时发现，部分药物发放记录中药品名称填写不完整，未注明剂量或规格，存在记录不一致的风险。 | CRC协助研究者对药物发放与回收记录逐条复核，补充缺失的药品名称与规格信息，由研究者签字确认；CRC同时在药物管理对应文件夹内归档修订后的记录。 | 药物发放记录已由研究者补充完整并签字确认，更新后的文件已归档，药品名称与规格记录现规范一致。 | CRC在药物管理文件核对中应关注药品名称、规格、剂量等关键信息是否填写齐全，避免因记录不完整造成药物使用追溯困难。
实验用药回收药品数量差异问题 | 4.1.3能协助核对试验用药在发放与回收过程中的关键信息（剂量、时间、标签、保质期等），确保信息记录准确 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者核对试验用药发放与回收记录，检查剩余药物数量与记录是否一致。 | CRC在核对受试者C的药物回收记录时发现，实际回收数量与记录不符，存在药物数量差异。 | CRC立即反馈研究者，协助研究者核对药物使用记录并与受试者访谈确认服药情况，研究者在药物回收记录表上补充说明并签字确认，CRC将修正后的文件放入药物管理对应文件夹。 | 受试者C的药物回收记录已由研究者补充说明并签字确认，更新后的记录已归档，药物数量差异情况已记录清楚。 | CRC在药物回收环节不仅要清点数量，还需结合发放记录与受试者用药情况进行核对，发现差异时协助研究者及时补充说明，确保药物使用记录准确完整。
试验相关设备年度校准证书缺失归档问题 | 4.3.3能协助跟进设备类物资的使用状态、校准安排与异常反馈事项 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者核对项目所使用的相关检测设备年度校准文件，确保设备符合使用合规要求。 | CRC在协助研究者收集MRI及相关检测设备校准文件时，发现2023年度MRI检定证书缺失，存在资料归档不完整的风险。 | CRC立即联系设备管理部门和研究者，协助研究者补收缺失的MRI年度校准证书复印件，并将复印件存放至ISF设备管理文件夹。CRC同时在设备资料目录中更新文件状态，标注补充日期。 | MRI年度校准证书复印件已补收并，更新后的文件已归档至相关文件夹，目录已更新，资料现完整。 | CRC在设备文件核对时应结合目录逐项核对，发现缺失及时联系相关科室补收，确保设备校准资料与目录一致，避免资料不全影响研究合规。
处方单签名确认日期与打印日期不一致问题 | 5.1.1能协助研究团队系统地收集试验资料，确保资料真实、规范且可追溯 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者完成访视前处方资料的整理和归档时，发现处方单签名日期与打印日期不一致的问题。 | CRC在核对受试者A的处方资料时发现，该处方单的研究者签署日期早于打印日期，导致资料不一致，存在数据偏差风险。 | CRC立即反馈研究者，协助其重新打印并签署处方单。研究者完成补签后，CRC将文件归档至研究者文件夹。 | 研究者已重新打印并签署处方单，CRC核对后确认签署日期与文件打印日期一致，资料已归档至研究者文件夹。 | CRC在整理实验室检查资料时，应特别关注异常值的说明完整性，发现缺失时应立即提醒研究者补充，确保数据记录清晰、可追溯。
评估量表缺少研究者签字问题 | 5.1.1能协助研究团队系统地收集试验资料，确保资料真实、规范且可追溯 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者核对受试者访视资料时，发现量表缺少研究者签字，存在完整性不足的情况。 | CRC在核对受试者A的访视量表时发现，量表缺少研究者的签名，仅有填写日期，不符合GCP要求的资料完整性标准。 | CRC立即提醒研究者当场补签。研究者完成补签后，CRC协助将量表文件归档至受试者文件夹。 | 量表缺失签名已由研究者补签完成，CRC核对无误后归档至受试者文件夹。 | CRC通过本案例提升了自身在访视材料准备中对日期一致性核对的意识和敏感性，有效避免了因签署日期不符带来的数据不一致问题再次发生。
处方单误打印在其他受试者检查单背面问题 | 5.1.1能协助研究团队系统地收集试验资料，确保资料真实、规范且可追溯 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC在访视前协助研究者审核受试者处方单及相关资料的打印和归档情况。 | 稽查发现受试者A的处方单打印在另一名受试者的检查申请单后面，未独立成页归档，导致处方资料与检查申请资料混杂，违反了文件打印和归档的规范要求。 | CRC立即协助研究者重新打印受试者A的处方单，确保独立成页，并在打印完成后协助研究者签字确认。随后CRC协助将该处方单归档至受试者文件夹的处方记录部分，同时检查其他处方文件是否存在类似情况，完成逐项核对与补充。 | 受试者A的处方单已重新打印并由研究者签字确认，CRC将文件归档至受试者文件夹中相应位置。经全面核对，其他处方资料未发现同类问题，文件现已完整、规范。 | CRC在访视资料核对过程中应加强对量表完整性与签字规范性的关注，能够及时发现缺失并提醒研究者补签，从而确保评估量表符合GCP要求，降低了量表缺失的风险。
多名受试者日记卡填写不完整问题 | 5.1.1能协助研究团队系统地收集试验资料，确保资料真实、规范且可追溯 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC在访视中协助研究者回收受试者日记卡，并承担日记卡资料的整理与归档。 | CRC在核对多名受试者的服药日记卡时发现，存在多处漏填情况，如未填写服药记录或勾选页面空白，导致数据完整性不足。 | CRC当日反馈研究者，协助研究者在访视中询问受试者用药情况，指导其在日记卡上补充漏填内容。CRC随后将更正后的日记卡归档至对应文件夹。 | 受试者日记卡已补充完整，文件已归档至对应文件夹，记录现完整一致。 | CRC在回收受试者日记卡时应逐页检查，发现空缺时协助研究者当场询问并补齐，避免因记录不全影响依从性评估和数据完整性。
心电图报告缺少签名页问题 | 5.1.1能协助研究团队系统地收集试验资料，确保资料真实、规范且可追溯 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者整理受试者心电图检查资料并完成归档。 | CRC在协助研究者整理受试者心电图检查报告时，发现部分心电图报告缺少研究者审核签名页，文件不完整。 | CRC第一时间联系检测科室与研究者，协助研究者在缺少签名的心电图报告上进行审核签字，并由CRC将补签后的文件存入对应文件夹。 | 缺少签名的心电图报告已补齐研究者签字，修订后的文件已归档至对应文件夹，资料现完整。 | CRC在收集医学检查报告时应逐份确认是否含有研究者审核签名，缺失时立即反馈并协助补签，保证文件完整合规。
基因检测报告内容不规范影响资料完整性问题 | 5.1.1能协助研究团队系统地收集试验资料，确保资料真实、规范且可追溯 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者整理HLA-B1502基因检测报告并进行归档。 | CRC在协助研究者收集基因检测报告时发现，部分报告缺少检测机构盖章与签发日期，存在归档不规范的风险。 | CRC第一时间反馈研究者，协助研究者联系检测机构补发带有盖章和签发日期的完整报告，并在收到后将文件归档至对应文件夹。 | HLA-B1502基因检测报告已补齐检测机构盖章和签发日期，更新后的文件已归档至对应文件夹，资料现完整。 | CRC在收集第三方检测报告时应注意核对是否包含盖章、签发人和日期，缺少时及时联系补收，避免文件不规范影响试验资料完整性。
服药日记卡记录信息填写不规范问题 | 5.1.2能协助整理试验资料并完成分类、归档、更新与定期检查，确保资料条理清晰、易于查阅 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者回收受试者服药日记卡，核对资料填写的完整性与规范性。 | CRC在访视中核对受试者A的服药日记卡时发现，记录信息存在漏填和随意缩写，数据填写不规范，导致原始记录真实性和完整性受到影响。 | CRC当日发现问题后提醒受试者在日记卡空白处补写漏填内容，指导其避免使用缩写和随意符号。CRC在访视结束前再次核对日记卡，确认补写完整。 | 受试者已在日记卡空白处补写完整内容，CRC核对无遗漏后回收并归档至对应文件夹，记录现规范一致。 | CRC在回收服药日记卡时应逐项核对填写情况，发现问题时协助研究者及时纠正并补充说明，避免因书写不规范影响数据的真实与合规。
服药日记卡编号填写错误导致数据混淆问题 | 5.1.2能协助整理试验资料并完成分类、归档、更新与定期检查，确保资料条理清晰、易于查阅 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC应协助研究者核对日记卡信息 | CRC在访视前核对受试者A日记卡时发现，该日记卡填写的受试者编号与实际筛选号不一致，造成数据记录混乱，影响数据溯源性和真实性。 | RC在访视当天反馈研究者并提醒受试者核实访视日期与日记卡编号，对不一致处由受试者重新填写正确编号，CRC在回收时再次核对。 | 受试者已按实际访视日期更正日记卡编号，CRC核对无误后回收归档至对应文件夹，资料现完整清晰。 | CRC在核对日记卡时应注意访视编号与实际访视日期是否一致，发现差异时及时反馈并协助研究者修正，保证数据来源清晰，避免混淆。
量表评估及相关数据未记录于病历问题 | 5.1.2能协助整理试验资料并完成分类、归档、更新与定期检查，确保资料条理清晰、易于查阅 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者核对并整理受试者量表评估资料，确保原始记录与病历一致。 | CRC在整理受试者A随访记录材料时发现，研究者已完成C-SSRS、MOS-SS、MADRS、QOLIE-31等量表评估，但未将量表得分结果同步记录在门诊病历中，存在原始数据脱节、文件留存不完整的问题。 | CRC发现受试者量表已完成但未同步至病历后，立即提醒研究者现场补录评估结果，由研究者在病历中完成补录，CRC随后进行一致性复核。 | 量表评估结果已补录至病历，CRC复核与量表原件一致，文件已归档至对应文件夹，资料现完整。 | CRC在整理量表资料时应注意其结果是否同步记录在病历中，发现遗漏时及时提醒并协助研究者补录，确保病历与原始数据一致。
门诊病历记录与电话随访内容不完整问题 | 5.1.2能协助整理试验资料并完成分类、归档、更新与定期检查，确保资料条理清晰、易于查阅 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC在协助研究者完成电话随访记录整理及受试者资料归档时，承担随访信息归档与资料整理任务。 | CRC在核对受试者A的门诊病历与电话随访记录时发现，门诊病历仅记录“电话随访完成”，未补充随访中涉及的症状变化、用药依从性及不良事件排查信息，导致病历记录与随访表内容不一致，存在信息不完整的风险。 | CRC在发现问题后，立即反馈研究者，协助研究者根据随访表内容补录缺失的症状、用药及不良事件排查信息，由研究者在病历中完成补充，CRC在补录后复核病历与随访表的一致性。 | 门诊病历缺失内容已由研究者补录，CRC核对与随访表一致，病历和随访记录现完整统一，文件已归档至对应文件夹。 | CRC在整理门诊病历与随访资料时，应对比两者信息是否一致，发现遗漏时及时提醒并协助研究者补充，确保病历与随访记录相互印证，避免因记录不全影响资料完整性与合规性。
多名受试者原始数据记录不一致问题 | 5.1.2能协助整理试验资料并完成分类、归档、更新与定期检查，确保资料条理清晰、易于查阅 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者完成受试者访视数据核对与质控工作，涉及纸质记录与EDC系统录入的一致性校对。 | CRC在核对受试者A与受试者B的访视原始量表评分时发现，纸质记录与EDC录入数据存在不一致：同一例受试者的CGI-S评分在纸质量表为3分，而在EDC中录入为2分，造成数据来源不一致，影响数据的真实性与完整性。 | CRC立即反馈研究者，协助其对照纸质量表核实正确分值，并在EDC系统中完成数据更正，留下修改说明。CRC同时在资料整理中增加交叉核对步骤，避免类似情况重复发生。 | 受试者A与B的评分已在EDC系统中更正，CRC复核与纸质记录一致，文件归档至相应的访视资料夹，资料现完整统一。 | CRC在后续工作中应主动对比纸质记录与EDC数据，确保一致性，及时发现并协助研究者纠正差异，减少数据不一致引发的合规风险。
部分异常值未进行临床意义判断问题 | 5.1.2能协助整理试验资料并完成分类、归档、更新与定期检查，确保资料条理清晰、易于查阅 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者整理实验室检查结果，协助对异常值进行记录与确认。 | CRC在核对数据时发现，多名受试者的实验室检查结果存在明显异常，如血钠偏低，但记录中未见研究者填写临床意义判断，资料存在缺失，影响完整性。 | CRC立即反馈研究者，协助研究者在实验室检查报告旁补充判断说明，明确异常值是否具有临床意义，并由研究者签字确认。CRC在随访过程中增加复核环节，确保类似情况不再遗漏。 | 缺失的临床意义判断已由研究者补充，CRC复核与实验室报告一致，文件已归档至实验室检查资料夹，资料现完整。 | CRC在核对实验室资料时应特别关注异常值判断是否完整，及时提醒研究者补充，避免因缺失导致数据不全或解释不足。
研究者手册年度审阅记录未存档问题 | 5.1.2能协助整理试验资料并完成分类、归档、更新与定期检查，确保资料条理清晰、易于查阅 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者维护研究者文件夹，定期检查必备文件的完整性与时效性，并对新增或更新文件完成归档与目录更新。 | 稽查发现研究者手册的2022-2023年度及2023-2024年度审阅记录未存档于ISF，导致必备文件不完整，存在监管风险。 | CRC联系CRA确认研究者手册的最新盖章审阅件，协助研究者在文件夹内补充存档，并在目录清单中更新审阅记录。CRC同时将该文件在例行核对清单中标注，便于后续追踪。 | 研究者手册2022–2023与2023–2024年度的审阅记录盖章件已收集并归入ISF相应分隔夹，CRC完成目录更新，文件现完整可查。 | CRC在维护研究者文件夹时，应关注必备文件的年度更新情况，确保及时收集、存档和登记，避免因文件缺失影响审查合规性。
癫痫病史EDC数据与源数据不一致问题 | 5.2.1能在授权范围内准确录入试验数据至EDC等系统 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者完成受试者病历与EDC数据一致性核对工作。 | CRC在对受试者病历资料进行核对时发现，纸质病历中癫痫史填写为“存在性起源性癫痫”，而EDC录入为“无癫痫史”，两者存在明显不一致。 | CRC现场反馈研究者，协助其对照病历原始记录确认癫痫史情况，研究者确认应为“存在性起源性癫痫”。CRC随即协助在EDC系统中进行数据更正，并备注原因。 | 受试者病历与EDC数据现一致，文件已归档至病历与EDC对照资料夹，资料完整。 | CRC在数据录入与核对过程中，应逐条比对病历与EDC系统，发现差异时及时反馈并协助研究者更正，避免因信息不一致导致数据完整性问题。
心电图检查数据EDC录入错误问题 | 5.2.1能在授权范围内准确录入试验数据至EDC等系统 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者完成受试者检查数据整理及EDC录入核对工作。 | CRC在核对受试者A的心电图数据时发现，纸质报告中QRS时限为87ms，而EDC系统中录入为90ms，存在录入错误风险。 | CRC立即反馈研究者并核实纸质心电图报告，确认应为87ms，协助研究者在EDC中进行数据更正，并备注修改说明。 | 心电图检查数据已在EDC系统中修正，与纸质报告一致，资料归档至心电图检查文件夹。 | CRC在录入或复核检查数据时，应逐一对照纸质报告与EDC系统，确保录入准确，减少人为错误。
癫痫发作频率未记录问题 | 5.2.2能协助研究者核查各类试验记录中的数据逻辑与内容一致性，确保信息准确可用 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者整理癫痫发作情况记录及数据一致性。 | CRC在核对EDC数据时发现，病历资料中记录了受试者近期发作情况，但EDC系统未填写发作次数，导致数据不完整。 | CRC现场提醒研究者根据病历补录癫痫发作次数，并在EDC中补全缺失数据，CRC复核后确认一致。 | 癫痫发作频率数据已补录完整，病历与EDC记录一致，文件归档至访视资料夹。 | CRC在整理资料时，应特别关注实验室与检查类数据的双重录入一致性，避免因差异导致数据偏差。
CGI量表评分前后不一致问题 | 5.2.2能协助研究者核查各类试验记录中的数据逻辑与内容一致性，确保信息准确可用 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者整理V8访视CGI评估记录，负责纸质记录与EDC系统录入数据一致性核对。 | CRC在核对受试者A的CGI评分资料时发现，纸质病历中评分为“中度”，而EDC录入为“轻度”，存在记录逻辑不一致问题。 | CRC立即反馈研究者，协助其根据病历确认正确评估结果，研究者在EDC系统中更正录入，CRC复核后补充说明。 | CGI评分已在EDC系统中更正，CRC复核与纸质病历一致，资料完整归档。 | CRC在核对病历与EDC系统时，应注意检查重要临床事件的记录完整性，及时发现并协助补录，确保数据的完整与一致性。
化验单异常值未记录不规范问题 | 5.2.2能协助研究者核查各类试验记录中的数据逻辑与内容一致性，确保信息准确可用 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者在访视结束后整理归档实验室检查报告资料。 | CRC在核对实验室检查资料时发现，部分异常值在报告单上虽有提示，但研究者未在病历或记录表中补充说明，存在数据不完整风险。 | CRC反馈研究者，协助其在病历中补充说明异常值情况，并在签署确认后由CRC整理归档至受试者文件夹。 | 化验单异常值的补充说明已完成，CRC复核后与实验室报告一致，相关资料归档。 | CRC在整理量表数据时应逐项核对纸质病历与EDC系统，及时发现差异并协助研究者修正，避免因记录不一致影响数据逻辑。
门诊病历记录中试验药物剂量矛盾问题 | 5.2.2能协助研究者核查各类试验记录中的数据逻辑与内容一致性，确保信息准确可用 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者整理门诊病历并对照试验药物使用情况。 | CRC在核对病历时发现，门诊病历中记录的受试者用药剂量为200mg，而访视记录表和EDC中填写为400mg，存在不一致。 | CRC立即反馈研究者，协助其根据受试者访视情况确认正确剂量，并在病历中补充说明。CRC复核后将更正后的病历归档至ISF。 | 受试者的门诊病历已由研究者补充说明并与访视记录保持一致，CRC复核后归档。 | CRC在处理实验室检查资料时，应注意异常值是否有对应说明，发现缺失时应及时提醒研究者补录，避免因说明缺失导致数据完整性不足。
多例实验室异常值未说明判断依据问题 | 5.2.2能协助研究者核查各类试验记录中的数据逻辑与内容一致性，确保信息准确可用 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者整理实验室检查结果，并在访视结束后完成实验室资料归档工作，负责协助核对实验室异常值说明情况。 | CRC在核对多例实验室检查数据时发现，部分异常值（如ALT轻度升高）在原始报告中有结果，但研究者未在实验室检查说明文件中补充对应说明，存在数据不完整的情况。 | CRC及时反馈研究者，协助其根据原始检查结果补充异常值说明。研究者完成补充说明后，CRC将文件整理并归档至受试者文件夹。 | 多名受试者的实验室检查异常值已由研究者补充说明，CRC核对后确认完整一致，相关资料已归档至受试者文件夹。 | CRC在整理病历与访视资料时，应注意药物剂量等关键数据的一致性，发现矛盾时应及时反馈研究者核实与补录，保证数据逻辑统一。
心电图检查数据的EDC数据与源数据不一致问题 | 5.2.2能协助研究者核查各类试验记录中的数据逻辑与内容一致性，确保信息准确可用 | 醋酸艾司利卡西平片III期临床试验 | 访视执行阶段 | CRC协助研究者复查心电图检查报告与EDC录入数据，进行一致性核对 | CRC在对受试者A的心电图数据进行核对时发现，纸质报告QRS时限为110ms，而EDC中录入为120ms，两者不符，存在数据不一致风险。 | CRC反馈研究者后，协助其根据原始报告修正EDC系统录入数据，并由研究者在修正处签字确认。CRC完成复核后归档相关文件。 | EDC录入内容已修正，与与纸质报告保持一致，资料归档至受试者文件夹，文件完整。 | CRC在整理处方单时应注意文件的独立性和归档准确性，避免因附页混入其他受试者资料而导致的合规性风险。本次事件提醒CRC在归档前需逐一核对处方单位置和完整性，以防止类似问题的重复发生。